УТВЕРЖДЕН

Решением Совета глав правительств о Плане мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года

от 2 ноября 2018 года

ПЛАН 
мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве 
государств – участников СНГ в области обращения 
с отходами электронного и электротехнического оборудования 
от 1 июня 2018 года

| Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Определение и согласование основных направлений и механизмов сотрудничества в области обращения с ОЭЭО | 2019 год | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ |
| 1.2. | Формирование рабочей группы, разработка и согласование основных документов рабочей группы (положение, план первоочередных мероприятий) | 2019 год | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, Исполнительный комитет СНГ |
| - Разработка и актуализация нормативных правовых актов и нормативных технических документов |  |  |  |
| 2.1. | Определение и согласование перечня основных нормативных правовых актов в области обращения с ОЭЭО, подлежащих разработке или актуализации, включая процедуры, регулирующие трансграничное перемещение ОЭЭО | 2019 год | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ |
| Примечание: ОЭЭО – отходы электронного и электротехнического оборудования. |  |  |  |
| 2.2. | Разработка и согласование более детальных формулировок к общим подходам государств – участников Соглашения к основным нормативным правовым актам в сфере действия Соглашения | 2019–2020 годы | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ |
| 2.3. | Разработка и/или актуализация нормативных правовых актов государств – участников Соглашения, в том числе по финансовым механизмам расширенной ответственности производителей, основанным на общих согласованных подходах | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения |
| 2.4. | Разработка и/или актуализация нормативных технических документов государств – участников Соглашения, основанных на общих согласованных подходах |  |  |
| 2.5. | Разработка при необходимости и/или актуализация нормативных правовых актов государств – участников СНГ по стимулированию развития предприятий по обращению с ОЭЭО, включая стимулирование использования в производстве вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ОЭЭО |  | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ |
| 2.6. | Сбор и обмен информацией по применению принятых законодательных правовых актов и нормативных технических документов государств – участников Соглашения в части обращения с ОЭЭО, анализ полученной информации с учетом международного опыта | С 2019 года ежегодно | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ |
| - Мероприятия, направленные на снижение воздействия на экологию вредных веществ, содержащихся в ОЭЭО, а также процессов обработки ОЭЭО |  |  |  |
| 3.1. | Определение перечня опасных веществ и материалов, подлежащих обязательному извлечению из ОЭЭО в ходе их обработки | 2019–2020 годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, национальные научные центры, занимающиеся проблемами экологии, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 3.2. | Определение и утверждение согласованных требований к объектам накопления, обработки ОЭЭО, а также транспортным средствам, занятым транспортированием ОЭЭО, в области экологической, пожарной и технической безопасности | 2019–2020 годы и далее по мере необходимости |  |
| 3.3. | Разработка и согласование мер таможенного регулирования трансграничного перемещения ОЭЭО государств – участников Соглашения на основе требований Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (22 марта 1989 года) и других международных договоров в данной области, сторонами которых являются государства – участники Соглашения |  |  |
| 3.4. | Определение и согласование требований к наилучшим доступным технологиям, используемым в обращении с ОЭЭО. Разработка национальных и межправительственных мер, направленных на использование в обращении с ОЭЭО наилучших доступных технологий |  |  |
| - Подготовка и реализация инвестиционных, технических и пилотных проектов в области обращения с ОЭЭО |  |  |  |
| 4.1. | Формирование на основе данных государств – участников Соглашения перечня предприятий, занятых обращением с ОЭЭО, с учетом критериев отнесения предприятий к предприятиям по обработке ОЭЭО в соответствии с нормативными правовыми актами в области обращения с ОЭЭО государств – участников Соглашения | 2019 год | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 4.2. | Разработка при необходимости национальных и межгосударственных программ по стимулированию производств по обращению с ОЭЭО | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 4.3. | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по внедрению новых методов и процессов переработки ОЭЭО, инновационного оборудования для сокращения ручного труда и повышения производительности |  | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, национальные научные центры, занимающиеся проблемами экологии |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение предприятий отрасли обращения с ОЭЭО квалифицированными кадрами |  |  |  |
| 5.1. | Внесение необходимых изменений в квалификационные справочники государств – участников Соглашения с включением в них специальностей, необходимых для обеспечение экологически безопасной переработки ОЭЭО | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, профильные образовательные учреждения государств – участников Соглашения |
| 5.2. | Разработка квалификационных требований к специалистам, работающим в сфере обращения с ОЭЭО, с учетом норм квалификационных справочников |  | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, профильные образовательные учреждения государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 5.3. | Подготовка методических рекомендаций, учебных материалов и пособий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области обращения с ОЭЭО, их перевод на национальные языки государств – участников Соглашения | 2020 год, доработка и переработка не реже одного раза в 3 года | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, профильные образовательные учреждения государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 5.4. | Внедрение методических рекомендаций, учебных материалов и пособий в учебный процесс подготовки специалистов | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, профильные образовательные учреждения государств – участников Соглашения |
| 5.5. | Содействие в прохождении практики представителей государств – участников СНГ – специалистов в области ОЭЭО в государствах с передовым опытом в данном направлении | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| - Мероприятия, направленные на повышение уровня сбора ОЭЭО у населения, совершенствование разъяснительной работы с населением о необходимости раздельного сбора ОЭЭО и их надлежащей экологически безопасной переработки |  |  |  |
| 6.1. | Выполнение научно-исследовательских работ по изучению наиболее эффективных методов организации сбора ОЭЭО у населения | 2021 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, национальные научные центры, занимающиеся проблемами экологии |
| 6.2. | Разработка методических и пропагандистских материалов (листовки, фильмы, телепередачи и т. п.), направленных на разъяснение населению необходимости раздельного сбора ОЭЭО и их надлежащей экологически безопасной переработки | С 2019 года постоянно | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, средства массовой информации, профильные образовательные учреждения государств – участников Соглашения |
| - Мероприятия по содействию созданию на пространстве СНГ региональной системы обращения с ОЭЭО, углублению сотрудничества в этой области |  |  |  |
| 7.1. | Оценка накопленного и потенциального объема ОЭЭО, образующегося в государствах – участниках Соглашения, с учетом тенденций развития бытовой техники и электроники | 2020 год и далее регулярно на основе национального статистического учета | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ |
| 7.2. | Разработка форм и обеспечение ведения национального статистического учета объемов образования, накопления и обработки ОЭЭО | 2019 год и последующие годы | Заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения |
| 7.3. | Разработка на принципах государственно-частного партнерства пилотных проектов по строительству центров первичной переработки ОЭЭО; созданию или модернизации производств глубокой переработки ОЭЭО; развитию инфраструктуры сбора ОЭЭО; налаживанию производства оборудования для сбора, хранения, транспортирования и обработки ОЭЭО | 2020 год и последующие годы | Заинтересованные министерства, ведомства и организации государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 7.4. | Подготовка рекомендаций по оптимизации загрузки предприятий по обращению с ОЭЭО, указанных в перечне, подлежащем разработке в соответствии с п. 4.1 настоящего Плана мероприятий |  | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 7.5. | Разработка при необходимости и реализация в государствах – участниках Соглашения национальных программ, проектов по созданию сети сбора ОЭЭО у предприятий и населения, строительству сети первичных пунктов сортировки и частичной переработки ОЭЭО | 2022 год и последующие годы | Заинтересованные министерства, ведомства и организации государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| 7.6. | Проведение конференций, выставок, семинаров и других мероприятий по обмену опытом по сбору ОЭЭО у населения, их экологически безопасной обработке и развитию региональной системы обращения с ОЭЭО | 2019 год и последующие годы | Заинтересованные министерства, ведомства и организации государств – участников Соглашения, Совет по промышленной политике государств – участников СНГ, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации |
| - Содействие финансированию положений Соглашения |  |  |  |
| 8.1. | Разработка предложений по организации финансирования мероприятий настоящего Плана | 2019 год и последующие годы | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения |
| 8.2. | Подготовка проектных документов для обращения в международные экологические и другие профильные организации с целью софинансирования мероприятий по созданию региональной системы управления ОЭЭО и пилотных проектов в сфере обращения с ОЭЭО в государствах – участниках Соглашения |  | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ |
| 8.3. | Проведение консультаций с международными экологическими и другими профильными организациями о возможности и условиях получения грантов для реализации проекта по созданию региональной системы управления ОЭЭО и пилотных проектов в сфере обращения с ОЭЭО в государствах – участниках Соглашения |  | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ |
| - Мероприятия, направленные на обеспечение мониторинга за реализацией Соглашения |  |  |  |
| 9.1. | Разработка и согласование региональных контрольных показателей по уровню сбора и переработки ОЭЭО, которые целесообразно достичь к 2025, 2040 годам | 2019 год и последующие годы | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ |
| 9.2. | Рассмотрение результатов деятельности по созданию региональной системы обращения с ОЭЭО, а также достижения региональных показателей по уровню сбора и переработки ОЭЭО. Выработка мер, направленных на совершенствование региональной системы обращения с ОЭЭО и достижение контрольных показателей. Согласование графика рассмотрения результатов деятельности по созданию региональной системы обращения с ОЭЭО | 2023, 2026 годы и далее по согласованному государствами – участниками Соглашения графику | Уполномоченные органы государств – участников Соглашения, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Соглашения, Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации, Исполнительный комитет СНГ |

Заключительные положения

Предлагаемый План мероприятий имеет целью обеспечить комплексное и согласованное государствами – участниками Соглашения решение проблемы экологически безопасного обращения с ОЭЭО, минимизацию воздействия ОЭЭО, продуктов и процессов их переработки на окружающую среду, максимальное вовлечение вторичных материальных ресурсов, содержащихся в ОЭЭО, в производство.